МнКардио мобайл апп — техникийн шаардлагын гүйцэтгэл

"Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага"-ын дагуу · 2026-09-14-ний байдлаар · Гүйцэтгэгч: ITsystem

Нийт шаардлага

Хийгдсэн

Хэсэгчлэн

Хийгдээгүй

63

28

22

13

Хийгдсэн — ажиллаж байгаа. Хэсэгчлэн — нэг хэсэг нь хийгдсэн, эсвэл сервер талд бэлэн боловч апп холбогдоогүй / тохиргоогоор унтраалттай / ЗСҮТ-ийн шийдвэр хүлээж буй. Хийгдээгүй — эхлээгүй эсвэл гадны гэрээ, шийдвэр хүлээж буй.

№

Бүлэг

Шаардлага

Одоогийн байдал

Нэг. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

1.1

Зохиогчийн эрх

Программ хангамж, өгөгдлийн сан болон ашиглаж буй бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх

Хийгдсэн
        Ашигласан 124 сангийн лицензийн жагсаалт гаргасан — бүгд BSD/MIT/Apache, GPL байхгүй. Аппад "Нээлттэй эхийн лиценз" хуудас бий.

1.2

Хэрэглэгч

Хэрэглэгчийн хандах эрхийн удирдлагатай байх (хэрэглэгч тус бүрээр үйлдлийг тохируулдаг байх)

Хийгдээгүй
        Одоогоор зөвхөн эмч / үйлчлүүлэгч / админ гэсэн эрхээр ялгадаг. Хэрэглэгч тус бүрээр үйлдэл тохируулах хэсэг хийгдээгүй.

Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр эрүүл мэндийн ажилтны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн кодтой уялдсан байх

Хэсэгчлэн
        Серверт лицензийн кодын шалгалт хийгдсэн боловч унтраалттай. 660 байгууллагад код бүртгэгдээгүй тул асаавал эмч нар нэвтэрч чадахгүй. Кодын эх сурвалжийг ЗСҮТ шийдэх.

Нууцад хамаарах мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах эрхийг тусгайлан тохируулдаг байх

Хэсэгчлэн
        Серверт "анхааруулах" горимоор хийгдсэн (логлодог, нуудаггүй). Нууцын ангилал, эрхийн матрицыг ЗСҮТ батлах шаардлагатай.

Хэрэглэгч нууц үгээ мартсан тохиолдолд админы дэмжлэггүйгээр сэргээх боломжтой байх

Хийгдсэн
        Имэйлээр сэргээх код авч шинэ нууц үг тохируулна.

Үйлчлүүлэгчийн бүртгэл үүсгэх, шинэчлэхэд шаардлагатай мэдээллийг ХУР-аас татдаг байх

Хийгдээгүй
        ХУР-ын эрх, түлхүүр ЗСҮТ-аас ирээгүй. Одоогоор зөвхөн туршилтын холболт.

Эмчилгээнээс бусад зорилгоор хувийн мэдээлэлд хандахад мэдээллийн эзэн, асран хамгаалагчаас "Зөвшөөрөл" авах

Хэсэгчлэн
        Серверт үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөл өгөх/цуцлах хэсэг хийгдсэн (унтраалттай). Аппын дэлгэц, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг эмч бүртгэх хэсэг хийгдээгүй.

Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэлд хандсан үед "Мэдэгдэл" хүргэдэг байх

Хэсэгчлэн
        Эмч үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг нээх бүрт лог бичигддэг. Мэдэгдэл илгээх бодлого (хандах бүрт / өдрийн нэгтгэл) ЗСҮТ-ийн шийдвэр хүлээж байна, аппын дэлгэц хийгдээгүй.

1.3

Программ хангамжийн ажиллагаа ба UI/UX

Программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн орчин буюу туршилтын орчныг бүрдүүлсэн байх

Хийгдсэн
        Туршилтын сервер mncardio.itsystem.mn ажиллаж байна.

Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон цагийн улсын эталоныг ашигласан байх

Хийгдээгүй
        Серверийн цагийг улсын эталонтой тохируулж баталгаажуулаагүй.

Программ хангамжийн "интерфэйс" нь монгол хэл дээр байх

Хийгдсэн
        Апп бүхэлдээ монгол хэлээр.

Цахим гарын үсгийг дэмждэг байх

Хийгдээгүй
        ДАН-ы гэрээ хүлээгдэж байна.

Мэдээллийг хугацааны интервал (өгөгдсөн хугацааны хооронд)-аар хайдаг байх

Хийгдсэн
        Үзлэг, тэмдэглэл, тайлан дээр хугацаагаар шүүнэ.

Хэрэглэгчийн тодорхойлсон бүх төрлийн талбарын утгаар хайлт хийдэг байх (үйлчлүүлэгчээр, өвчнөөр, оношоор, эмчээр гэх мэт)

Хэсэгчлэн
        Регистр, нэр, эмчийн нэр/мэргэжил/аймаг/сумаар хайна. Онош, ICD кодоор хайх хийгдээгүй.

Администратор нь программ хангамжийн бүтцийн тохиргоог боломжит түвшинд удирддаг байх

Хэсэгчлэн
        Вэб админаар сонголтын жагсаалт, сэргээн засах дасгалын каталог удирдана. Аппын тохиргоо, хувилбарын удирдлага хийгдээгүй.

Мэдээллийг хууль, журамд заасан хугацаагаар нөөцөлдөг байх (Backup)

Хэсэгчлэн
        Өдөр бүр 23:00-д автомат нөөцлөлт ажилладаг. Амжилттай болсон эсэхийн бүртгэл, хадгалах хугацаа, өөр газар хуулбар хийгдээгүй.

Программ хангамжийн тохиргооны болон суурилуулалт, хэрэглэгчийн гарын авлагатай байх

Хэсэгчлэн
        Хэрэглэгчийн гарын авлага (эмч, үйлчлүүлэгч), хөгжүүлэгчийн суулгах заавар бэлэн. Албан ёсоор хүлээлгэн өгөх хувилбар хийгдээгүй.

Үйлчилгээний нөхцөлийг тодорхойлсон байх

Хийгдсэн
        Аппад "Үйлчилгээний нөхцөл" хуудас бий. Текстийг ЗСҮТ-ээр батлуулах.

Төрийн мэдээлэл солилцооны үндсэн систем (ХУР)-тэй холбогдсон байх (мэдээлэл нийлүүлэх, хүлээн авах)

Хийгдээгүй
        ХУР-ын эрх, түлхүүр хүлээгдэж байна.

Эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл солилцооны системтэй стандартын дагуу холбогдсон байх

Хэсэгчлэн
        FHIR-ийн Patient, Condition нөөцүүд хийгдсэн (унтраалттай). ЭМХТ-тэй холболт хийгдээгүй.

Сервисийн оролт, гаралтыг тодорхойлсон бичиг баримттай байх

Хийгдсэн
        API баримт (API.md, вэбийн 316 endpoint), Postman цуглуулга.

1.4

Мэдээллийн ангилал, код, тайлбар, кодчилол

Нэгдсэн ангилал, код, тайлбар болон олон улсын стандарт, кодчилол (ICD, FHIR/HL7, SNOMED CT, LOINC)-ыг дагаж мөрдсөн байх

Хэсэгчлэн
        ICD-10, ICD-9 ашиглагддаг. FHIR хэсэгчлэн. SNOMED CT, LOINC хийгдээгүй — хэрэгжүүлэх хэмжээг ЗСҮТ-тэй тохирох.

1.5

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийг нэгдсэн мэдээллийн сангаас татах боломжтой байх

Хийгдээгүй
        Нэгдсэн сангийн хандалт хүлээгдэж байна.

1.6

Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн кодчиллыг даатгалын мэдээллийн сангаас татах боломжтой байх

Хэсэгчлэн
        Вэбэд ЭМД-ын эмийн жагсаалт холбогдсон. Мобайл аппад хийгдээгүй.

1.7

Аюулгүй байдал

Программ хангамжид кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн байх

Хийгдээгүй
        Туршилтын үе шатанд хийгдэнэ. Мэдэгдэж байсан цоорхойнуудыг хаах дотоод засварууд хийгдсэн.

Программ хангамжид мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийлгэсэн байх

Хийгдээгүй
        Эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх.

1.8

Тайлан

Батлагдсан маягтын дагуу тайлан, мэдээг гаргадаг байх

Хийгдээгүй
        Батлагдсан маягтыг ЗСҮТ өгөөгүй. Одоогоор товч тоон тайлан.

Тайлан, мэдээллийг XLS, TXT гм олон төрлийн файлын форматаар татан авах, хэвлэх боломжтой байх

Хийгдсэн
        Апп: Excel, CSV, TXT татаж хуваалцах/хэвлэх. Вэб: Excel, TXT экспорт.

Мэдээллийн сангаас гарах мэдээлэлд эх сурвалжийг тогтоох тэмдэглэгээтэй байх

Хийгдсэн
        Файл бүрт байгууллага, мэдээллийн сан, гаргасан хүн, огноо бичигдэнэ.

Тусламж, үйлчилгээний төрлөөр өртөг, зардлыг тооцоолох боломжтой байх

Хийгдээгүй
        Тарифын жагсаалт, аргачлал хүлээгдэж байна.

Хоёр. СИСТЕМИЙН ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

2.1

Андройд болон IOS үйлдлийн систем дээр ажилладаг байна

Хийгдсэн
        iPhone дээр туршсан. Android хувилбар бүтэж эмулятор дээр ажилласан.

МнКардио системтэй холбогдож ажиллах буюу backend системтэй холбогдож ажиллах

Хийгдсэн
        МнКардио backend-тэй холбогдсон.

Мобайл апп нь эмч болон үйлчлүүлэгч гэсэн нэвтрэх хэсэгтэй байна

Хийгдсэн

Эмчийн модуль

Миний үзлэгүүд

Хийгдсэн
        Жагсаалт, хайлт, дэлгэрэнгүй.

Миний хяналт

Хийгдсэн
        Хяналтад авах/хасах, хэмжилтийн график.

Миний зөвлөгөө

Хийгдсэн
        Тасалбар бичих, нийтлэх, сэтгэгдэл, файл, урсгал.

Миний тайлан

Хийгдсэн
        Тоон үзүүлэлт, түгээмэл онош, Excel/CSV/TXT.

Үйлчлүүлэгч модулийн (Эрсдэл, цахим үзлэг, Сэргээн засах) модулийг харах боломжтой байна

Хэсэгчлэн
        Үзлэг, хэмжилт, цахим үзлэг харагдана. Сэргээн засахын сервер бэлэн, апп холбогдоогүй. Эрсдэлийг харах сервер хийгдээгүй.

Үйлчлүүлэгчийн модуль

2.1 Миний бүртгэл

Хийгдсэн
        Эмнэлэгт бүртгэгдсэн мэдээлэл (ХУР-аас татахгүй).

2.2 Миний тэмдэглэл /Өдөр тутмын ЭМ-ийн бүртгэл/

Хийгдсэн
        Даралт (дээд, доод), судас, жин, INR, график.

2.3 Эмчээс асуух асуулт

Хэсэгчлэн
        Текстээр асууж, хариу авна. Файл хавсаргах, эмч апп дээрээс хариулах дэлгэц хийгдээгүй.

2.4 Эмчийн зөвлөгөө

Хийгдсэн

2.5 Эрсдэл үнэлгээ /ЗСӨ/

Хэсэгчлэн
        Эрсдэлийн хүчин зүйлс харагдана. Оноо, ангиллын аргачлалыг ЗСҮТ батлаагүй.

2.6 Цахим үзлэг

Хэсэгчлэн
        Хүсэлт илгээнэ. Сервер цаг товлох, видео холбоос, цуцлах бүрэн урсгалтай болсон — апп холбогдоогүй.

2.7 Сэргээн засах, дасгал хөдөлгөөн

Хэсэгчлэн
        Дасгал, амин үзүүлэлт, үнэлгээний дэлгэц бий. 39 дасгалын нэр түр, видео байхгүй.

Админ удирдлагын хэсэг нь веб интерфейстэй байх ба хөгжүүлэгчийн оролцоогүйгээр мэдээлэл шинэчлэх засварлах боломжтой байна

Хэсэгчлэн
        МнКардио вэб админ. Мобайлд зориулсан тохиргоо (апп хувилбар, нөхцөлийн текст) хийгдээгүй.

Системд хурууны хээгээр нэвтрэх боломжтой байх

Хийгдсэн
        Хурууны хээ, Face ID.

Нууц үгээ буруу 3 удаа буруу оруулсан тохиолдолд мэдэгдэл ирэх

Хэсэгчлэн
        Апп дээр анхааруулга гарна. Сервер талын түгжээ + имэйл мэдэгдэл хийгдсэн боловч унтраалттай.

Автоматаар шинэчлэлтээ татдаг байх

Хийгдээгүй
        Хувилбар шалгах, хуучин хувилбарыг шинэчлүүлэх хэсэг хийгдээгүй.

Бүх төрлийн мэдэгдлүүд ирдэг байна

Хэсэгчлэн
        Серверт мэдэгдэл, push бүртгэл хийгдсэн. Firebase/APNs түлхүүр ЗСҮТ-аас ирээгүй. Апп холбогдоогүй, эмчийн мэдэгдлийн жагсаалт хийгдээгүй.

Үйлчлүүлэгч өөрийн хүссэн цаг, төрлөөр (эм уух, дасгал хийх, хяналтын үзлэгийн цаг) мэдэгдлийг тохируулах

Хийгдсэн
        Эм, дасгал, үзлэг, хэмжилтийн сануулга — цаг, долоо хоногийн өдрөөр.

Чат хэсэгтэй байна

Хийгдсэн
        Ганцаарчилсан ба бүлгийн чат, эмч хайх шүүлтүүр. Мессеж давхардах зэрэг засах алдаа байна.

Эмчээс асуух асуулт / Зөвлөгөөний хэсэг нь текстээс гадна зураг, дуу бичлэг, баримт бичиг хавсаргах

Хэсэгчлэн
        Чат ба эмчийн зөвлөгөөнд зураг, дуу бичлэг, баримт хавсаргана. Үйлчлүүлэгчийн асуултад хийгдээгүй.

Гурав. ТЕЛЕМЕДИЦИНИЙ МОДУЛИЙН ШААРДЛАГА

3.1

Үзлэгийн тэмдэглэл байна

Хийгдсэн
        Онош, ICD-10, гомдол.

Шинжилгээ оношлогоо байна

Хийгдээгүй
        Шинжилгээний хариу апп дээр харагдахгүй. Сервер хийгдээгүй.

Файл хавсаргах боломжтой байна

Хийгдсэн

Телемедициний төрөл сонгодог байх

Хийгдсэн
        Тасалбарын төрөл сонгоно.

Зөвлөгөө болон сэтгэгдэл хэсэгтэй

Хийгдсэн

Дөрөв. СЭРГЭЭН ЗАСАХ МОДУЛИЙН ШААРДЛАГА

4.1

Эрсдэлийн үнэлгээ, Ачаалалд өгөх биеийн хүчний үнэлгээ

Хэсэгчлэн
        Үйлчлүүлэгч харна. Эмч үнэлгээ бичих сервер бэлэн, эмчийн аппын дэлгэц хийгдээгүй.

Амин үзүүлэлт

Хийгдсэн
        Судас, даралт, SpO₂, Боргын үнэлгээ, график.

Зөвлөгөө

Хэсэгчлэн
        Үнэлгээтэй хамт харагдана. Эмч апп дээрээс бичих дэлгэц хийгдээгүй.

4.2

Анхааруулга

Хийгдсэн
        Дасгал бүрийн дэлгэрэнгүйд.

Дасгал хөдөлгөөн /Богино хэмжээний 39 дасгал хөдөлгөөний заавар видеог бичиж, анимейшн хэлбэрт оруулах/

Хийгдээгүй
        Видео бичлэг эхлээгүй (ЗСҮТ-ийн сэргээн засах эмч нар). Видео тоглуулах сервер бэлэн.

Ажлын даалгавар, хуваарь — гүйцэтгэл

№

Ажлын үе шат

Гол ажил

Хугацаа

Одоогийн байдал

1

Шинжилгээ, төлөвлөлт

Шаардлагын шинжилгээ, SRS, API болон өгөгдлийн сангийн судалгаа, хөгжүүлэлтийн орчин

2026.07.03 – 2026.07.12

Хийгдсэн
        Шаардлагын шинжилгээ, API баримт, хүлээгдэж буй асуудлын жагсаалт.

2

Архитектур, UI/UX дизайн

Архитектур, өгөгдлийн сангийн загвар, аюулгүй байдлын төлөвлөлт, UI/UX, прототип

2026.07.10 – 2026.07.24

Хийгдсэн
        Вэб системийн загвартай нийцүүлсэн.

3

Суурь систем хөгжүүлэлт

Нэвтрэлт, эрх, ХУР, стандарт кодчилол, мэдээллийн хамгаалалт, хайлт

2026.07.22 – 2026.08.16

Хэсэгчлэн
        Нэвтрэлт, хурууны хээ, нууц үг сэргээх хийгдсэн. ХУР, хэрэглэгч тус бүрийн эрх, SNOMED/LOINC хийгдээгүй.

4

Эмчийн модуль

Үзлэг, хяналт, зөвлөгөө, тайлан

2026.08.06 – 2026.08.23

Хийгдсэн
        Дөрвөн үндсэн хэсэг ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгчийн модулийг харах хэсэгчлэн.

5

Үйлчлүүлэгчийн модуль

Бүртгэл, тэмдэглэл, эрсдэлийн үнэлгээ, эмчтэй харилцах

2026.08.11 – 2026.08.29

Хэсэгчлэн
        Эрсдэлийн оноо (аргачлал), асуултын хавсралт, цахим үзлэгийн бүрэн урсгал үлдсэн.

6

Нэмэлт модулиуд

Телемедицин, чат, мэдэгдэл, сэргээн засах, дасгалын анимейшн видео

2026.08.11 – 2026.09.12

Хэсэгчлэн
        Телемедицин, чат, сануулга хийгдсэн. Push мэдэгдэл, 39 видео, шинжилгээ оношлогоо үлдсэн.

7

Админ болон тайлан

Админ удирдлага, тайлан, экспорт, нөөцлөлт, автомат шинэчлэлт

2026.08.26 – 2026.09.10

Хэсэгчлэн
        Экспорт, эх сурвалжийн тэмдэглэгээ хийгдсэн. Автомат шинэчлэлт, нөөцлөлтийн хяналт, батлагдсан маягт үлдсэн.

8

Туршилт, аюулгүй байдал

Нэгж, интеграцийн, UAT туршилт, аюулгүй байдлын аудит, алдаа засвар

2026.09.08 – 2026.09.23

Хэсэгчлэн
        Хугацаа нь явж байна. Дотоод аюулгүй байдлын засварууд хийгдсэн. UAT, аудит хийгдээгүй.

9

Нэвтрүүлэлт

App Store, Play Store-д байршуулалт, үйлдвэрлэлийн орчинд нэвтрүүлэх

2026.09.24 – 2026.10.10

Хийгдээгүй
        Хугацаа эхлээгүй. ЗСҮТ-ийн нэр дээр Apple/Google бүртгэл, release түлхүүр шаардлагатай.

10

Баримт бичиг, сургалт

Гарын авлага, техникийн баримт, сургалт, хүлээлгэн өгөх

2026.10.10 – 2026.10.15

Хэсэгчлэн
        Хэрэглэгчийн гарын авлага, API баримтын ноорог бэлэн.